Приложение №1

к приказу управления образования

от 07.05.2019 №03-01/29/159

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

- по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях - не менее чем в 1 | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 1.1. | Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | служебная записка |
| 1.2. | Утвержден перечень образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | приказ управления образованием |
| 1.3. | Разработана и утверждена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | приказ управления образованием |
| 1.4. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.07.2020 | 01.09.2024 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | приказ управления образованием |
| 1.5. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчёта по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 01.11.2020 | 31.12.2024 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | информационно-аналитический отчёт |
| 2 | В организациях, реализующих общеобразовательные программы, обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1. | Внесены коррективы, разработаны рекомендации для реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | план мероприятий |
| 2.2. | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.3. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.07.2024 | 01.09.2024 | Ивасюк С.В. Токмакова Л.Г. Таланова И.В. | приказ управления образованием |
| 3 | Участие в апробации проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Грызлова Н.М. | информационно-аналитический отчет |
| 4 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 4.1. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | план мероприятий, аналитические материалы |
| 4.2. | Обеспечена интеграция методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования в муниципальную систему оценки качества образования | 01.08.2020. | 31.12.2020 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | План мероприятий, аналитические материалы |
| 4.3. | Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 5. | Реализуется региональная система оценки качества образования с включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 30.04.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | приказ управления образования |
| 5.1. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 01.04.2023 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | план мероприятий, аналитические материалы |
| 5.2. | Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенные в муниципалитете - не менее чем в 15 % - не менее чем в 50% - не менее чем в 50% - в 100% | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2023 | 30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023 30.04.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | приказ управления образования |
| 6. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 6.1. | Организованы мероприятия по формированию проектов основных образовательных программ общего образования образовательных организаций муниципалитета с учетом обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. Ишемгулов Р.Х. | план мероприятий (семинаров, консультаций и пр.) |
| 6.2. | Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. | 01.05.2022 | 01.09.2022 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитические справки, приказ управления образованием |
| 6.3. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31.09.2022 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | приказ управления образования |
| 7. | Созданы условия для освоения обучающимися программ общего образования с применением механизмов сетевой формы реализации, в т.ч. с применением современных технологий обучения (виртуальной и дополненной реальности). | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 7.1. | Разработана нормативная база реализации образовательных программ в сетевой форме, в т.ч. система зачета результатов освоения соответствующих модулей у различных участников образовательного процесса и др. | 01.01.2020 | 01.01.2021. | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | проекты нормативных правовых актов |
| 7.2. | Распространено в практику применения современных технологий обучения, в т.ч. технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности | 01.01.2021 | 01.01.2022 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | рекомендации по распространению |
| 7.3. | Изучены возможности смежных участников образовательного процесса, обладающих необходимыми ресурсами | 01.01.2022 | 01.01.2023 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | рекомендации по распространению |
| 7.4. | Сетевые формы реализованы в пилотных образовательных организациях муниципалитета | 01.01.2023. | 01.01.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитические отчёты о пилотном внедрении, рекомендации |
| 7.5. | Не менее 70% организаций муниципалитета, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме |  | 31.12.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 8. | Внедрена, разработанная на федеральном уровне, методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 8.1. | Мониторинг внедрения разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 8.2. | Информационное сопровождение процедур наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Таланова И.В. Руднева Л.В. Аникеева Т.В. | информационное письмо размещение в сети Интернет |
| 8.3. | Диссеминация лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2021 | 01.07.2024 | Таланова И.В. Руднева Л.В. Аникеева Т.В. | сборник лучших практик |
| 8.4. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы в муниципалитете вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 г. | Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 9. | Введена в действие система повышения квалификации педагогов на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2020 | 01.09.2021 | Ишемгулов Р.Х. | информационно-аналитический отчет |
| 10. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. | информационно-аналитические отчеты |