Приложение №2

к приказу управления образования

от 07.05.2019 №03-01/29/159

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. |  |
| 1.1. | Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитета и образовательных организаций, включенных в выборку для апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 20.04.2019 | 01.09.2019 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. | приказ УО, список ответственных лиц |
| 1.2 | Участие в семинарах, совещаниях для работников сферы образования по мероприятиям апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (по образовательным зонам области) | 20.04.2019 | 01.12.2019 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. | план мероприятий УО, справка об участии |
| 1.3 | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в муниципалитете |  | 31.12.2024 | Ивасюк С.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2. | Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций муниципалитета | 20.04.2019 | 31.12.2022 | Ивасюк С.В. Аникеева Т.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1 | Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа (ежегодно) | 25.08.2019 | 31.12.2024 | Таланова И.В. Аникеева Т.В. | план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, реестр обновленных ресурсов общего доступа |
| 2.2 | Все образовательные организации муниципалитета обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2022 | Аникеева Т.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3. | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городе Абдулино, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, гарантированным интернет-трафиком - не менее 65% образовательных организаций, - не менее 70% образовательных организаций, - не менее 75% образовательных организаций, - не менее 85% образовательных организаций, - не менее 95% образовательных организаций, - не менее 100% образовательных организаций | 20.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. Аникеева Т.В. | план мероприятий, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
| 3.1 | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | 10.03.2019 | 30.11.2024 | Аникеева Т.В. | справка по итогам проведения мониторинга, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта |
| 4. | Повышение квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения - не менее 3% работников, - не менее 10% работников, - не менее 20% работников, - не менее 30% работников, - не менее 40% работников, - не менее 50% работников | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Таланова И.В. Ишемгулов Р.Х. | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации |
| 4.1 | Создание условий для непрерывного обучения взрослых и организация обучения работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения | 20.08.2019 | 20.11.2024 | Таланова И.В. Ишемгулов Р.Х. | план мероприятий, мониторинг процесса обучения слушателей курсов, отчет о проведении курсовой подготовки |
| 5. | Участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, формированию для обучающихся цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды - не менее чем 5% детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, - не менее чем 15% детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, - не менее чем 30% детей, обучающихся в 40 % общеобразовательных организаций, - не менее чем 50% детей, обучающихся в 60 % общеобразовательных организаций, - не менее чем 80% детей, обучающихся в 85 % общеобразовательных организаций, - не менее чем 90% детей, обучающихся в 95 % общеобразовательных организаций | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Таланова И.В. Аникеева Т.В. | информационно-аналитический отчёт |
| 5.1 | Организация мониторинга по выявлению готовности общеобразовательных организаций муниципалитета для включения в эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.09.2019 | 01.02.2020 | Таланова И.В. Аникеева Т.В. | выборка общеобразовательных организаций для участия в эксперименте |
| 5.2 | Подготовка и проведение семинара по теме «Модель урока, построенная на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации» | 10.10.2020 | 10.11.2020 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. Аникеева Т.В. | справка по рекомендациям участников семинара по использованию модели урока, построенной на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации |
| 5.3 | Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации | 20.11.2020 | 20.12.2024 | Таланова И.В. Аникеева Т.В. | отчет о результатах проведения эксперимента |
| 5.4 | Изучение атмосферы общеобразовательных школ, участвующих в эксперименте (анализ психолого-педагогического климата, изучение (опрос) мнения обучающихся, педагогов, родителей) | 10.09.2021 | 10.11.2021 | Таланова И.В. Грызлова Н.М. Аникеева Т.В. | справка |
| 5.5. | Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс на основе принципов системно-деятельностного метода обучения, проектного метода обучения и др. | 01.11.2022 | 30.12.2023 | Таланова И.В. Ишемгулов Р.Х. Аникеева Т.В. | дорожная карта общеобразовательных организаций |
| 6. | На территории муниципалитета реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Ишемгулов Р.Х.. | отчет |
| 6.1 | Разработка программы, графика профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Ишемгулов Р.Х.. | программа, график курсовой подготовки |
| 6.2. | Мониторинг реализации программ профессиональной переподготовки | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Ишемгулов Р.Х. | отчет |
| 7. | Во всех образовательных организациях муниципалитета внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 7.1 | Разработка проекта и регламента по внедрению механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. Аникеева Т.В. | План мероприятий, проект внедрения |
| 7.2. | Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитета и образовательных организаций, включенных в выборку для апробации новых технологий обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. | список ответственных лиц |
| 7.3. | Участие в региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации. | 01.03.2021 | 30.06.2021 | Таланова И.В. Аникеева Т.В. | справка о проведении |
| 7.4 | Подготовка и проведение муниципальных семинаров для работников сферы образования по мероприятиям апробации. | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Таланова И.В. Аникеева Т.В. | План мероприятий, справка о проведении |
| 7.5 | Процесс внедрения в образовательные организации новых механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. Аникеева Т.В. | информационно-аналитический отчет |
| 7.6 | Мониторинг внедрения механизма обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. Аникеева Т.В. | отчет, справка |
| 7.7 | Во всех образовательных организациях муниципалитета внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных |  | 31.12.2024 | Ивасюк С.В. | информационно-аналитический отчет |