Приложение №3

к приказу управления образования

от 07.05.2019 №03-01/29/159

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Учитель будущего»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | В муниципалитете внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | информационно-аналитический отчет |
| 1.1. | Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в муниципалитете системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Таланова И.В. Хасанова О.А. | административный регламент «Об аттестации руководителей общеобразовательных организаций» |
| 1.2. | Разработана система показателей для отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | методические рекомендации «Об аттестации руководителей общеобразовательных организаций» |
| 1.3. | Разработаны критерии соответствия уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | приказ, положение об оценочных процедурах |
| 1.4 | Разработана модель экспертизы подтверждения соответствия уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | методические рекомендации, включающие в себя административные процедуры |
| 1.5. | Разработан перспективный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации | 01.01.2019 | 01.01.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | «Дорожная карта» повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации |
| 1.6. | Разработана мониторинговая карта результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | приказ об утверждении формы мониторинговой карты |
| 1.7. | Создан банк данных кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.02.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | электронная база данных кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1. | Разработана и рекомендована к реализации модель Центра профмастерства для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников на базе МКУ «ИМТЦ» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Таланова И.В. Хасанова О.А. | приказ об утверждении модели Центра профмастерства |
| 2.2. | Созданы профессиональные ассоциации учителей-предметников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ишемгулов Р.Х. | приказ, положение о профессиональных ассоциациях учителей-предметников |
| 2.3. | Создано муниципальное сетевое информационное сообщество для использования в педагогической практике эффективных методик и технологий обучения, обмена опытом и лучшими практиками | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | приказ о назначении администратора и утверждении формата сообщества |
| 2.4. | Проведены конкурсы профессионального мастерства (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | «Дорожная карта» муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников |
| 2.5. | Проведены муниципальные фестивали (педагогическая конференция) педагогических идей и инноваций среди педагогических работников(ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | «Дорожная карта» муниципальных фестивалей педагогических идей и инноваций среди педагогических работников |
| 3. | Повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогические работники системы общего, дополнительного и профессионального образования - не менее 10% - не менее 20% - не менее 30% - не менее 40% - не менее 50% - не менее 50% | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | информационно-аналитический отчет |
| 3.1. | Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Таланова И.В. Хасанова О.А. | В МКУ «ИМТЦ» действует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |
| 3.2 | Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования (ежегодно) | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Ишемгулов Р.Х. | проект социального заказа |
| 3.3 | Разработаны (скорректированы) и согласованы программы и формы обучения. Сформированы группы для обучения (ежегодно) | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | программы проведения обучения, учебный план. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 25 чел. |
| 3.4 | Проведен мониторинг реализации программ непрерывного повышения квалификации (ежегодно) | 01.03.2020 | 31.12.2024 | Ишемгулов Р.Х. | ежеквартальный отчёт |
| 4. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | информационно-аналитический отчет |
| 4.1. | Определена выборка педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей для прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | список участников, заявления на прохождение независимой оценки |
| 4.2 | Проведена независимая оценка профессиональной квалификации не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | документ о результатах независимой оценки профессиональной квалификации |
| 4.3 | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | информационно-аналитический отчет |
| 5. | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | информационно-аналитический отчет |
| 5.1. | Скорректирована муниципальная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Школа молодого педагога» (включающая в том числе проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для начинающих учителей) | 01.06.2019 | 01.01.2020 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | приказ о создании программы, муниципальная программа |
| 5.2 | Создана ассоциация молодых педагогов «PRO-движение» | 01.03.2019 | 01.08.2019 | Хасанова О.А. Ишемгулов Р.Х. | приказ о создании ассоциации |
| 5.3 | Сформирован список учителей до 35 лет для их вовлечения в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Ишемгулов Р.Х. | список учителей до 35 лет и стажем работы до 3 лет |
| 5.4 | Функционирует опорная методическая площадки для сопровождения молодых учителей | 01.10.2019 | 01.01.2020 | Ишемгулов Р.Х. | приказ о создании площадки, план работы |