Приложение №4

к приказу управления образования

от 07.05.2019 №03-01/29/159

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 1.1. | Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме | 01.03.2019 | 31.08.2021 | Ивасюк С.В. Кривошеева А.И. Ишемгулов Р.Х. Никулина Н.В. | аналитическая справка по итогам инвентаризации |
| 1.2. | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профмастерства педагогических работников на создаваемые новые места | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ишемгулов Р.Х. Никулина Н.В. | информационно-аналитический отчет |
| 1.3. | Расширение спектра услуг дополнительного образования детей, через внедрение дистанционных форм реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. | 01.08.2019 | 01.10.2024 | Токмакова Л.Г. Никулина Н.В. | информационно-аналитический отчет |
| 2. | Участие обучающихся муниципалитета в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию - не менее 600 обучающихся, - не менее 800 обучающихся, - не менее 1000 обучающихся, - не менее 1500 обучающихся - не менее 2200 обучающихся - не менее 2600 обучающихся | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Федорова Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 2.1. | Мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. | аналитическая справка |
| 2.2. | Информационное сопровождение процедуры участия образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. Аникеева Т.В. Руднева Л.В. | информационные письма; сайты образовательных организаций, управления образования |
| 2.3. | Увеличение количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за счет привлечения родительского и педагогического сообществ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. | аналитическая справка |
| 2.4. | Диссеминация эффективных практик, направленных на раннюю профориентацию | 01.09.2023 | 30.11.2024 | Федорова Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 3. | Не менее 301 обучающихся муниципалитета получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. Аникеева Т.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3.1. | Изучение лучших практик проекта «Билет в будущее» | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. Аникеева Т.В. | Аналитическая справка |
| 3.2. | Определение муниципального оператора для реализации проекта | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Федорова Л.Н. | Приказ управление образования |
| 3.3. | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность муниципального оператора | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Федорова Л.Н. Аникеева Т.В. | Нормативные локальные акты |
| 3.4. | Определение обучающихся общеобразовательных школ для участия в профессиональном тестировании в рамках апробации проекта | 01.02.2020 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. Аникеева Т.В. | Электронная база данных с участниками проекта |
| 3.5. | Мониторинг процедуры участия обучающихся в тестировании в рамках проекта | 10.01.2020 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. Аникеева Т.В. | информационно-аналитический отчет |
| 3.6 | Информационное сопровождение участия обучающихся в процедуре онлайн тестирования в рамках проекта «Билет в будущее» | 10.01.2020 | 31.12.2024 | Аникеева Т.В. Руднева Л.В. | Сайты образовательных организаций, официальных порталов органов управления образованием |
| 3.7. | Реализация программ предпрофильной подготовки, проведение профессиональных проб | 31.03.2020 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. | Разработаны программы |
| 3.8. | Получение рекомендаций для построения профессиональной траектории обучающихся | 31.03.2020 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. | информационно-аналитический отчет |
| 4. | Реализация профориентационного проекта «Сезонные школы» по профессиональным направлениям | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Таланова И.В. Федорова Л.Н. | Приказ управление образования, программы, календарно-тематические планы работы Сезонных школ. |
| 4.1. | Профессиональная диагностика, профессиональное консультирование школьников для определения индивидуального профессионального маршрута в рамках работы Сезонной школы | 10.01. 2019 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. | Аналитические справки работы Сезонных школ |
| 4.2. | Профессиональное информационное сопровождение школьников | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Федорова Л.Н. | Сайты профессиональных образовательных организаций |
| 4.3. | Получение рекомендаций для построения профессиональной траектории обучающихся по завершению обучения в Сезонной школе | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Таланова И.В. Федорова Л.Н. | Аналитические справки работы Сезонных школ |
| 5 | Не менее 34% детей в муниципалитете с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Грызлова Н.М. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 5.1. | Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Кривошеева А.И. Ишемгулов Р.Х. Грызлова Н.М. | информационно-аналитический отчет |
| 5.2. | Расширение спектра услуг дополнительного образования детей, через внедрение дистанционных форм реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. | 01.08.2019 | 01.10.2024 | Грызлова Н.М. Никулина Н.В. | информационно-аналитический отчет |
| 5.3. | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профмастерства педагогических работников для работы с детьми ОВЗ | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Ишемгулов Р.Х. Грызлова Н.М. | Удостоверение о повышении квалификации |
| 5.4 | Закупка, доставка и установка средств обучения для работы с детьми ОВЗ | 10.01.2019 | 31.12. 2024 | Кривошеева А.И. Грызлова Н.М. | информационно-аналитический отчет |
| 5.5. | Диссеминация лучших практик работы с детьми с ОВЗ | 01.10.2023 | 30.11.2024 | Грызлова Н.М. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 5.6. | Мониторинг процедуры участия обучающихся муниципалитета с ограниченными возможностями здоровья в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Грызлова Н.М. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 6 | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07.2020 | Таланова И.В. Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 6.1. | Мониторинг наличия сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 6.2. | Информационное сопровождение процедур сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Никулина Н.В. Муфтахова А.А. Руднева Л.В. | информационно-аналитический отчет |
| 6.3. | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, профмастерства педагогических работников, осуществляющих сопровождение, наставничество и шефство | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Ишемгулов Р.Х. Никулина Н.В. | Удостоверение о повышении квалификации |
| 6.4. | Диссеминация лучших практик педагогов, осуществляющих сопровождение, наставничество и шефство | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 6.5. | Презентация лучших практик внедрения различных форм сопровождения, наставничества и шефства | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 7. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Таланова И.В. Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 7.1. | Мониторинг процедуры участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 7.2. | Расширение практики участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций | 10.01. 2021 | 31.12.2021 | Таланова И.В. Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 7.3. | Повышение эффективности управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Таланова И.В. Никулина Н.В. Муфтахова А.А. | информационно-аналитический отчет |
| 7.4. | Информационное сопровождение процедуры участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Никулина Н.В. Муфтахова А.А. Руднева Л.В. | информационно-аналитический отчет |
| 8 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, с нарастающим итогом - не менее 281 обучающихся, - не менее 284 обучающихся, - не менее 287 обучающихся, - не менее 293 обучающихся, - не менее 299 обучающихся, - не менее 305 обучающихся | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Ивасюк С.В. Таланова И.В. | информационно-аналитический отчет |
| 9. | Обучающимся 5-11 классов муниципалитета предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 9.1. | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. | информационно-аналитический отчет |
| 9.2. | Обеспечено освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. Никулина Н.В. | информационно-аналитический отчет |
| 9.3. | Применены для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению | 01.09. 2024 | 31.12.2024 | Таланова И.В. Токмакова Л.Г. Никулина Н.В. | информационно-аналитический отчет |